## Sheet1
映射ID | PB模块目录 | PB对象名称 | PB对象类型 | Python目标包 | 分层归属 | 目标文件路径 | 负责人 | 迁移优先级 | 迁移状态 | 验收用例编号 | 备注
M001 | app_main.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.api.shell | api/services | app/api/shell.py；app/services/shell_service.py；app/repositories/menu_repository.py；app/repositories/opened_modules_repository.py |  | P0 | 进行中 |  | C0-主框架入口（菜单链路+已开模块管理已实现，待一致性校验）
M002 | app_system.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.api.user_group | api/services/repositories | app/api/user_group.py；app/services/user_group_service.py；app/repositories/user_group_repository.py |  | P0 | 进行中 |  | C0-用户角色菜单（用户组+组权限+用户菜单权限已实现，待一致性校验）
M003 | base_srv.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.api.auth | api/services/repositories | app/api/auth.py；app/services/auth_service.py；app/repositories/auth_repository.py |  | P0 | 进行中 |  | C0-登录会话基础服务（登录/登出/会话管理已实现，待一致性校验）
M004 | itsm.pbl | u_itsm_open¦u_itsm_renovate¦u_itsm_archive¦w_r_itsm_rv¦w_r_itsm_d2d | UserObject¦UserObject¦UserObject¦Window¦Window | app.api.maintenance¦app.api.device_change¦app.services.itsm | api/services/repositories | app/repositories/maintenance_repository.py；app/services/maintenance_service.py；app/services/state_machine.py；app/api/maintenance.py；app/repositories/device_change_repository.py；app/services/device_change_service.py；app/api/device_change.py |  | P0 | 进行中 |  | C0-ITSM核心流程（结合优化2统一状态机+优化新增TIT16设备变更单+磁卡号历史；P3子表首批TIT10_POS_DETAIL已落地）
M005 | itsm02.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.itsm_ext | services/repositories | 待定 |  | P0 | 待梳理 |  | C0-ITSM扩展流程
M006 | base_cust.pbl | u_mm_customer¦w_customers_newdata¦u_mm_item | UserObject¦Window¦UserObject | app.api.customer¦app.services.master_data | api/services/repositories | app/api/customer.py；app/services/customer_service.py；app/repositories/customer_repository.py；app/services/asset_service.py；app/repositories/asset_repository.py；app/services/recycle_task_service.py；app/repositories/recycle_task_repository.py；app/api/asset.py；app/api/recycle_task.py |  | P0 | 进行中 |  | C0-客户主数据+资产+回收任务（结合优化1客户生命周期+优化4资产/回收任务）
M007 | sale.pbl | u_plan_befor¦u_plan_imple¦w_plan_cust_befor | UserObject¦UserObject¦Window | app.api.preplan¦app.services.sale | api/services/repositories | app/repositories/preplan_repository.py；app/services/preplan_service.py；app/api/preplan.py |  | P1 | 进行中 |  | C1-销售业务域预计划管理（结合优化1客户联动）
M008 | purchase.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.purchase | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-采购业务域
M009 | wh.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.warehouse | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-仓储业务域
M010 | trans.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.transfer | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-调拨流转
M011 | qc.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.qc | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-质检业务域
M012 | price.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.price | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-价格规则
M013 | base_objects.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.shared | services | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-基础对象封装
M014 | base_attrib.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.metadata | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-属性字典扩展
M015 | new_deposit.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.deposit | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-押金业务域
M016 | wh_syc.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.warehouse_sync | services/repositories | 待定 |  | P1 | 待梳理 |  | C1-仓储同步待确认
M017 | appraisal.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.appraisal | services/repositories | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-考核评价
M018 | kq.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.attendance | services/repositories | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-考勤业务
M019 | report.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.report | services/repositories | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-报表统计
M020 | lsgldata.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.legacy_data | services/repositories | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-历史数据处理
M021 | dw2xls.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.export | services | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-导出工具
M022 | app_d.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.ui_compat.dialogs | extensions | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-界面资源待确认
M023 | app_dddw.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.ui_compat.dw | extensions | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-DW资源待确认
M024 | app_objects.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.app_objects | services | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-公共对象待确认
M025 | base_dwsrv.pbl | 模块级清单待拆解 | Module | app.services.dw_service | services | 待定 |  | P2 | 待梳理 |  | C2-DW服务待确认